## 控制价
连城县乡镇污水管网支管建设一期工程Ⅱ标段 项目法人检验计划表（控制价）
编制单位：连城县莲达水务投资有限公司 | [6 empty] | 编制日期：2024年7月1日
序号 | 取样项目 | 检测项目（检测参数） | 单位 | 送检 数量/批次 | 收费参考标准对应序号 | 收费参考标准对应单价 | 单价限价 （收费参考标准对应单价的60%） | 总价 | 备注
1 | P.032.5R、P.042.5R水泥 | 强度 | 项 | 3 | 1-1 | 300 | 180 | 540
2 |  | 安定性 | 项 | 3 | 1-2 | 150 | 90 | 270
3 |  | 凝结时间 | 项 | 3 | 1-3 | 200 | 120 | 360
4 | 砂、细集料 | 颗粒级配 | 组 | 3 | 2-1 | 100 | 60 | 180
5 |  | 泥块含量 | 组 | 3 | 2-3 | 150 | 90 | 270
6 |  | 石粉含量 | 组 | 3 | 2-20 | 300 | 180 | 540
7 | 碎石、粗集料 | 颗粒级配 | 组 | 3 | 3-1 | 100 | 60 | 180
8 |  | 含泥量 | 组 | 3 | 3-2 | 60 | 36 | 108
9 |  | 泥块含量 | 组 | 3 | 3-3 | 150 | 90 | 270
10 |  | 针片状含量 | 组 | 3 | 3-4 | 60 | 36 | 108
11 |  | 压碎指标值 | 组 | 3 | 3-5 | 100 | 60 | 180
12 |  | 筛分析 | 组 | 3 | 3-1 | 100 | 60 | 180
13 | DN200高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁排水管(B型管) | 环刚度 | 组 | 13 | 114-2 | 800 | 480 | 6240
14 |  | 环柔性 | 组 | 13 | 114-3 | 300 | 180 | 2340
15 |  | 密度 | 组 | 13 | 114-17 | 300 | 180 | 2340
16 | DN300高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁排水管(B型管) | 环刚度 | 组 | 13 | 114-2 | 800 | 480 | 6240
17 |  | 环柔性 | 组 | 13 | 114-3 | 300 | 180 | 2340
18 |  | 密度 | 组 | 13 | 114-17 | 300 | 180 | 2340
19 | DN400高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁排水管(B型管) | 环刚度 | 组 | 13 | 114-2 | 800 | 480 | 6240
20 | De110UPVC管 | 密度 | 组 | 13 | 114-17 | 300 | 180 | 2340
21 |  | 维卡软化温度 | 组 | 13 | 114-14 | 800 | 480 | 6240
22 |  | 纵向回缩率 | 组 | 13 | 114-9 | 300 | 180 | 2340
23 |  | 断裂伸长率 | 组 | 13 | 114-13 | 500 | 300 | 3900
24 |  | 落锤冲击试验 | 组 | 13 | 114-6 | 500 | 300 | 3900
25 | De160UPVC管 | 密度 | 组 | 13 | 114-17 | 300 | 180 | 2340
26 |  | 维卡软化温度 | 组 | 13 | 114-14 | 800 | 480 | 6240
27 |  | 纵向回缩率 | 组 | 13 | 114-9 | 300 | 180 | 2340
28 |  | 断裂伸长率 | 组 | 13 | 114-13 | 500 | 300 | 3900
29 |  | 落锤冲击试验 | 组 | 13 | 114-6 | 500 | 300 | 3900
30 | De200UPVC管 | 纵向回缩率 | 组 | 13 | 114-9 | 300 | 180 | 2340
31 |  | 断裂伸长率 | 组 | 13 | 114-13 | 500 | 300 | 3900
32 |  | 落锤冲击试验 | 组 | 13 | 114-6 | 500 | 300 | 3900
33 | 球墨铸铁管 | 拉伸试验 | 组 | 1 | 49-2 | 500 | 300 | 300
34 |  | 布氏硬度 | 组 | 1 | 49-3 | 130 | 78 | 78
35 | 聚乙烯(PE)实壁管 公称直径DN≤500mm | 环刚度 | 组 | 1 | 114-2 | 800 | 480 | 480
36 |  | 环柔性 | 组 | 1 | 114-3 | 300 | 180 | 180
37 |  | 烘箱试验 | 组 | 1 | 114-8 | 300 | 180 | 180
38 | 连续缠绕玻璃钢顶管(强力型) | 环刚度 | 组 | 1 | 114-2 | 800 | 480 | 480
39 |  | 环柔性 | 组 | 1 | 114-3 | 300 | 180 | 180
40 |  | 玻璃钢顶管允许顶力 | 组 | 1 | 114-39 | 2000 | 1200 | 1200
41 | Φ315成品塑料检查井 | 尺寸偏差 | 套 | 13 | 116-2 | 200 | 120 | 1560
42 |  | 外观 | 套 | 13 | 116-1 | 200 | 120 | 1560
43 |  | 承载能力（荷载） | 套 | 13 | 116-3 | 2000 | 1200 | 15600
44 | Φ450成品塑料检查井 | 承载能力（荷载） | 套 | 13 | 116-3 | 2000 | 1200 | 15600
45 |  | 外观 | 套 | 13 | 116-1 | 200 | 120 | 1560
46 |  | 尺寸偏差 | 套 | 13 | 116-2 | 200 | 120 | 1560
47 | Φ630成品塑料检查井 | 承载能力（荷载） | 组 | 13 | 116-3 | 2000 | 1200 | 15600
48 |  | 外观 | 组 | 13 | 116-1 | 200 | 120 | 1560
49 |  | 尺寸偏差 | 组 | 13 | 116-2 | 200 | 120 | 1560
50 | Φ700成品塑料检查井 | 承载能力（荷载） | 组 | 13 | 116-3 | 2000 | 1200 | 15600
51 |  | 外观 | 组 | 13 | 116-1 | 200 | 120 | 1560
52 |  | 尺寸偏差 | 组 | 13 | 116-2 | 200 | 120 | 1560
53 | 预制混凝土检查井 直径或边长≤1000mm | 混凝土强度 | 个 | 13 | 117-3 | 500 | 300 | 3900
54 | 预制混凝土检查井 直径或边长>1000mm | 混凝土强度 | 个 | 1 | 117-3 | 500 | 300 | 300
55 | φ500轻型球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 套 | 13 | 115-3 | 1000 | 600 | 7800
56 | φ700轻型球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 套 | 13 | 115-3 | 1000 | 600 | 7800
57 | φ700重型球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 套 | 13 | 115-3 | 1000 | 600 | 7800
58 | 玻璃钢化粪池 | 拉伸强度 | 组 | 1 | 118-3 | 1000 | 600 | 600
59 |  | 弯曲强度 | 组 | 1 | 118-4 | 1000 | 600 | 600
60 |  | 渗漏试验 | 组 | 1 | 118-7 | 1000 | 600 | 600
61 |  | 初始环刚度 | 组 | 1 | 118-8 | 1000 | 600 | 600
62 | HRB400EФ8螺纹钢筋 | 拉伸 | 组 | 3 | 45-1 | 30 | 18 | 54
63 |  | 弯曲 | 组 | 3 | 45-2 | 15 | 9 | 27
64 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 3 | 45-4 | 100 | 60 | 180
65 |  | 重量偏差 | 组 | 3 | 45-18 | 50 | 30 | 90
66 |  | 反向弯曲 | 组 | 3 | 45-6 | 300 | 180 | 540
67 | HRB400EФ10螺纹钢筋 | 拉伸 | 组 | 3 | 45-1 | 30 | 18 | 54
68 |  | 弯曲 | 组 | 3 | 45-2 | 15 | 9 | 27
69 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 3 | 45-4 | 100 | 60 | 180
70 |  | 重量偏差 | 组 | 3 | 45-18 | 50 | 30 | 90
71 |  | 反向弯曲 | 组 | 3 | 45-6 | 300 | 180 | 540
72 | Ф10圆钢 | 拉伸 | 组 | 3 | 45-1 | 30 | 18 | 54
73 |  | 弯曲 | 组 | 3 | 45-2 | 15 | 9 | 27
74 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 3 | 45-4 | 100 | 60 | 180
75 |  | 重量偏差 | 组 | 3 | 45-18 | 50 | 30 | 90
76 |  | 反向弯曲 | 组 | 3 | 45-6 | 300 | 180 | 540
77 | HRB400EΦ18螺纹钢筋 | 拉伸 | 组 | 3 | 45-1 | 40 | 24 | 72
78 |  | 弯曲 | 组 | 3 | 45-2 | 20 | 12 | 36
79 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 3 | 45-4 | 100 | 60 | 180
80 |  | 重量偏差 | 组 | 3 | 45-18 | 50 | 30 | 90
81 |  | 反向弯曲 | 组 | 3 | 45-6 | 300 | 180 | 540
82 | HRB400EΦ12螺纹钢筋 | 拉伸 | 组 | 3 | 45-1 | 40 | 24 | 72
83 |  | 弯曲 | 组 | 3 | 45-2 | 20 | 12 | 36
84 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 3 | 45-4 | 100 | 60 | 180
85 |  | 重量偏差 | 组 | 3 | 45-18 | 50 | 30 | 90
86 |  | 反向弯曲 | 组 | 3 | 45-6 | 300 | 180 | 540
87 | HRB400EΦ16螺纹钢筋 | 拉伸 | 组 | 3 | 45-1 | 40 | 24 | 72
88 |  | 弯曲 | 组 | 3 | 45-2 | 20 | 12 | 36
89 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 3 | 45-4 | 100 | 60 | 180
90 |  | 重量偏差 | 组 | 3 | 45-18 | 50 | 30 | 90
91 |  | 反向弯曲 | 组 | 3 | 45-6 | 300 | 180 | 540
92 | HRB335Ф16螺纹钢筋 | 拉伸 | 组 | 3 | 45-1 | 40 | 24 | 72
93 |  | 弯曲 | 组 | 3 | 45-2 | 20 | 12 | 36
94 |  | 最大力总伸长率 | 组 | 3 | 45-4 | 100 | 60 | 180
95 |  | 重量偏差 | 组 | 3 | 45-18 | 50 | 30 | 90
96 |  | 反向弯曲 | 组 | 3 | 45-6 | 300 | 180 | 540
97 | 建筑用砌块 | 抗压强度（标准尺寸砌块） | 组 | 1 | 14-7 | 350 | 210 | 210
98 |  | 抗压强度（ 异型砌块） | 组 | 1 | 14-7 | 500 | 300 | 300
99 | 建筑用砖 | 密度等级 | 组 | 1 | 15-11 | 200 | 120 | 120
100 |  | 抗压强度 | 组 | 1 | 15-4 | 300 | 180 | 180
101 | C15砼 | 抗压强度 | 组 | 1 | 6-22 | 96 | 58 | 58
102 | C20砼 | 抗压强度 | 组 | 1 | 6-22 | 96 | 58 | 58
103 | C25砼 | 抗压强度 | 组 | 1 | 6-22 | 96 | 58 | 58
104 | C30砼 | 抗压强度 | 组 | 39 | 6-22 | 96 | 58 | 2262
105 | C35砼 | 抗压强度 | 组 | 39 | 6-22 | 96 | 58 | 2262
106 | C25、C30P6砼 | 抗压强度 | 组 | 1 | 6-22 | 96 | 58 | 58
107 | C25、C30P6砼 | 抗渗等级 | 组 | 1 | 6-52 | 450 | 270 | 270
108 | Z4.5砼 | 抗折强度 | 组 | 1 | 6-26 | 150 | 90 | 90
109 | 5%水泥稳定碎石（无机结合料） | 无侧限抗压强度 | 组 | 13 | 108-6 | 600 | 360 | 4680 | 已成型试件
110 |  | 无侧限抗压强度 | 组 | 1 | 108-7 | 1200 | 720 | 720 | 未成型养护
111 |  | 厚度 | 点（单层） | 78 | 105-5 | 500 | 300 | 23400 | 现场做
112 | 沥青混合料 | 空隙率 | 组 | 1 | 107-21 | 600 | 360 | 360
113 |  | 马歇尔（毛体积密度、稳定 度、流值 | 组 | 1 | 107-7 | 1100 | 660 | 660
114 |  | 理论最大相对密度 | 组 | 1 | 107-10 | 300 | 180 | 180
115 |  | 理论最大相对密度（计算法） | 组 | 1 | 107-31 | 500 | 300 | 300
116 |  | 沥青用量/ 沥青含量（油石比） | 组 | 1 | 105-21 | 800 | 480 | 480
117 | 市政道路现场检测试验 | 路基路面各层厚度 | 点（单 层） | 78 | 105-5 | 500 | 300 | 23400
118 |  | 沥青路面车辙 | 断面 | 1 | 105-7 | 200 | 120 | 120
119 | 给水排水管道现场试验 | 接头破坏性试验 | 组 | 1 | 111-1 | 500 | 300 | 300
120 |  | 无压管道闭水试验 | 试验 段 | 1 | 111-4 | 3000 | 1800 | 1800
121 |  | 管道CCTV检测 | m | 1 | 111-5 | 40 | 24 | 24
122 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 外压荷载 直径≤1000mm | 根 | 1 | 112-4 | 1500 | 900 | 900
123 |  | 外压荷载 直径＞1000mm | 根 | 1 | 112-4 | 2500 | 1500 | 1500
124 | M7.5水泥砂浆 | 抗压强度 | 组 | 13 | 38-16 | 300 | 180 | 2340
125 | M10水泥砂浆 | 抗压强度 | 组 | 13 | 38-16 | 300 | 180 | 2340
126 | 钻芯 | 混凝土强度 | 个 | 1 | 38-3 | 500 | 300 | 300
127 | 主体结构 | 混凝土强度(普通回弹) | 构件 | 1 | 38-1 | 200 | 120 | 120
128 | 主体结构 | 混凝土强度(高强回弹) | 构件 | 1 | 38-2 | 200 | 120 | 120
129 | 土料 | 最大干密度 | 组 | 1 | 109-8 | 800 | 480 | 480
130 | 灌砂法 | 压实度 | 点 | 39 | 105-1 | 300 | 180 | 7020
131 | 环刀法 | 压实度 | 点 | 39 | 105-1 | 100 | 60 | 2340
132 | 取芯法 | 压实度 | 点 | 3 | 105-1 | 500 | 300 | 900
133 | 混凝土路面取芯 | 抗折强度 | 组 | 1 | 6-26 | 150 | 90 | 90 | 依据公路标准检测，1组3个芯样
134 |  | 抗压强度 | 组 | 130 | 6-25 | 200 | 120 | 15600 | 依据公路标准检测，1组3个芯样
135 |  | 混凝土芯样劈裂抗拉强度 | 组 | 39 | 6-36 | 600 | 360 | 14040 | 依据公路标准检测，1组3个芯样
136 |  | 厚度 | 点（单 层） | 169 | 105-5 | 500 | 300 | 50700
137 | 沥青路面 | 压实度（取芯法） | 点 | 1 | 105-1 | 500 | 300 | 300 | 依据公路标准检测
138 |  | 厚度 | 点（单 层） | 1 | 105-5 | 500 | 300 | 300
139 |  | 弯沉（贝克曼梁法） | 点 | 1 | 105-2 | 40 | 24 | 24
140 | 回弹 | 混凝土强度 | 构件 | 13 | 38-15 | 500 | 300 | 3900
| 总计 | [6 empty] | 358813
控制价编制说明： 1.收费参考标准对应单价：依据“连国投工管〔2024〕7号”文福建连城国有投资集团有限公司关于调整工程检测鉴定服务收费标准的通知执行。 单价包含检测单位到工地现场交通费、伙食费、差旅费等一切费用。