网络竞价须知

（项目编号:GKKC20250930）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价时间：2025年9月30日9:30开始至9:50止（20分钟）。

竞价地点：权益云交易平台或微信公众号“权益云交易平台”

报名时间：2025年9月25日至2025年9月29日17时(节假日除外)

报名地点：福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层

联系电话：18039848961

二、项目概况及合同要求

1.项目名称：连城县莲兴乡村投资建设有限公司公开竞价选取连城县庙前镇朱地革命基点村整体搬迁项目（二期）挡墙监测服务机构（二次）。

2.项目地址：连城县庙前镇。

3.监测服务费最高限价：91581元。

4.本项目服务内容明细清单：

| 监测费用明细 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 控制单价 （元） | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测元件 布设费 | 1 | 边坡坡顶水平位移及垂直沉降（又称垂直位移或竖向位移）监测点布设 （共布设22点） | 点 | 50 | 22 | 1100 |
|  | 2 | 边坡坡顶深层土体水平位移（又称深层侧向位移或测 斜）钻孔及材料费 （本项目共布置10孔，合计暂定92m） | 米 | 150 | 92 | 13800 |
|  | 3 | 边坡坡顶地下水位钻孔及材料费 （本项目共布置10点， 合计暂定92m) | 米 | 130 | 92 | 11960 |
|  | 合 计 |  |  | 26860元 |  |  |
|  | 备注：监测点数量按设计方提供监测点布置图布设 |  |  |  |  |  |
| 监测项目 单次收费 | 序号 | 监测项目 | 单位 | 控制单价 （元/点.次） | 数量 | 合计 |
|  | 1 | 坡顶水平位移监测 （表4.2-3 三等精度，简单） | 点 | 24.8 | 22 | 545.6 |
|  | 2 | 坡顶垂直沉降监测 （表4.2-3 三等精度，简单） | 点 | 16.8 | 22 | 369.6 |
|  | 3 | 深层土体水平位移监测 (表4.2-3 孔深≤20m） | 米 | 5.2 | 92 | 478.4 |
|  | 4 | 地下水位监测（表5.5-1） | 点 | 8 | 10 | 80 |
|  | 合 计 |  |  | 1473.6元/次 |  |  |
| 预计监测总次数 | 序号 | 监测阶段 | 监测频次 |  | 监测次数 | 总次数 |
|  | 1 | 边坡施工期间 | 3-5天/次 |  | 19 | 36 |
|  | 2 | 边坡竣工后第1～12个月 | 30天/次 |  | 12 |  |
|  | 3 | 边坡竣工后第13～18个月 | 60天/次 |  | 3 |  |
|  | 4 | 边坡竣工后第19～24个月 | 90天/次 |  | 2 |  |
| 监测费小计 | 1474元/次（单次监测费用）×36次（预计监测总次数） |  |  |  | 53050元 |  |
| 技术工作费 | 监测费小计×技术工作收费比例22%（表4.2.1） |  |  |  | 11671元 |  |
| 日常监测费 | 监测费小计+技术工作费 |  |  |  | 64721元 |  |
| 控制总价 | 监测元件布设费+日常监测费 |  |  |  | 91581元 |  |
| 备注 | 1.各点次收费按照《工程勘察设计取费标准》2002修订版收取。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.表中所列监测内容、点数、次数根据有关规范要求、施工图要求确定。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.本表格内“表4.2.1、表4.2-3 、表5.5-1”源自《工程勘察设计收费标准》2002修订版-工程勘察收费标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 4.监测周期：从开始监测算起至边坡竣工后两年。 |  |  |  |  |  |
|  | 5.因设计变更，监测范围、监测点增减时，合同价结算按实结算。 |  |  |  |  |  |

5.报价方式：本项目以下浮率的方式进行报价；竞价人投报下浮率区间为0%—100%，投报下浮率最高的为本项目成交人。

6.合同结算方式：本项目监测服务费按实际工作量×控制单价×（1-成交下浮率）进行结算。

7.质量标准：满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2019版）中的相关要求，同时勘察报告达到《建设工程勘察质量管理办法》，勘察深度满足工程设计要求。

三、竞价资格

1.竞价者必须遵守中华人民共和国法律、法规，具有独立法人资格的国内企业（失信被执行人除外）。

2.竞价前已入选福建连城国有投资集团有限公司设立的《福建连城国有投资集团有限公司工程服务中介机构库》2025-2027年度工程勘察类名单。

3.库内符合资格要求的中介机构单位应无条件参与竞价，若未参与竞价的按不到场处理【根据《福建连城国有投资集团有限公司工程服务中介机构管理办法》第十五条第4点“中介机构一年内两次不到场”的清除出库】。

四、竞价保证金

1.保证金3000元，必须于2025年9月29日17时前汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****人的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起3个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》之日起3个工作日内向委托人提供《工程勘察合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金可以直接抵作交易服务费，如有剩余，在成交人与委托人签订《工程勘察合同》后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

（1）营业执照副本、法定代表人身份证复印件；

（2）签订完整的承诺书。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件须注明与原件相符并加盖公章。

2.报名方式

参加本次竞价会的竞价人需在规定的时间前交纳竞价保证金并登录权益云交易平台办理竞价登记手续，同时将报名资料递交给我司，材料可以采用现场或邮件方式递交。

3.竞价人应自行至权益云网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价（支持微信公众号“权益云交易平台”），根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.意向竞价人应至权益云网站或微信公众号“权益云交易平台”注册用户名，并于报名截止时间前至本公司办理报名竞价手续，登录到权益云报价大厅申请参与本场竞价。

2.采用网络正向一次性报价的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。竞价人以下浮率进行报价，若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

3.竞价人应以下浮率进行报价，竞价系统设置的价格0%表示下浮率为0%，在报价时如投报8%，则表示下浮率为8%，填报下浮率最高的竞价人作为本项目成交人。竞价人在竞价系统填报下浮率不在0%—100%的或竞价人报价IP地址一致的均视为无效报价。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照《竞价须知》要求排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

4.特别提示：标的经公开征集到合格竞价人,则竞价人应遵循报价规格进行报价，成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

5.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、交易服务费

竞价成交后，成交人应一次性向本公司支付3000元交易服务费（交易服务费不随成交价做调整），交易服务费直接由本公司从成交人缴纳的竞价保证金中扣收，不足的，成交人必须在成交之日起2个工作日内补齐。交易服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、结算方式

以公告约定方式结算。

九、税费承担

竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，其竞价保证金由本公司扣除项目交易服务费用后转入委托方账户，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，对于再次竞价金额后若低于第一次竞价金额的，就差价部分委托方有权向该成交人提起赔偿诉讼。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《工程勘察合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《工程勘察合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2025年9月25日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2025年9月30日上午举行的 “权益云正向一次报价”工程勘察服务竞价。收悉项目编号为GKKC20250930的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年  月  日

建设工程勘察合同(GF--2000--0204)

（岩土工程设计、治理、监测）

工程名称：连城县庙前镇朱地革命基点村整体搬迁项目（二期）挡墙监测

工程地点：______________________

合同编号：______________________

（由承包人编填）

勘察证书等级：__________________

发包人：________________________

承包人：________________________

签订日期：______________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局 监制

发包人：________________________

承包人：________________________

发包人委托承包人承担：_连城县庙前镇朱地革命基点村整体搬迁项目（二期）挡墙监测_工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条　工程概况

1．1　工程名称：连城县庙前镇朱地革命基点村整体搬迁项目（二期）挡墙监测

1．2　工程地点：连城县庙前镇

1．3　工程立项批准文件号、日期：连发改审批【2021】42号、2021年6月8日__

1．4　岩土工程任务委托文号、日期：__/____

1．5　工程规模、特征：__/_______________

1．6　岩土工程任务（内容）与技术要求：监测元件布设、坡顶水平位移监测、坡顶垂直沉降监测、地下水位监测、深层土体水平位移监测等_______________________

1．7　质量标准：满足《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2019版）中的相关要求，同时勘察报告达到《建设工程勘察质量管理办法》，勘察深度满足工程设计要求。

第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

序号

报告,成果,文件名称

份数

内容要求

交付时间

第四条　工期

本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条　收费标准及支付方式

5．1　本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准  /  计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5．2　本岩土工程费总额暂定为__________元（大写__________），本项目监测服务费按实际工作量×控制单价×（1-成交下浮率    %）进行结算。

5．3　本合同生效后，发包人按下表约定分_1_次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

拨付工程费时间(工程进度)： 边坡竣工验收后两年并完成所有监测内容；

占合同总额百分比：100%；

金额人民币(元)：以实际发生的工作量结算岩土工程费。

第六条　变更及工程费的调整

6．1　本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前  7  天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于 7  天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起  3  天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第  3  天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。

6．2　变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整： / 。

第七条　发包人、承包人责任

7．1　发包人责任

7．1．1　发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7．1．2　发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付  /  元计算加班费。

7．1．3　发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费  /  元。

7．1．4　开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；

发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；

在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；

发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。

7．1．5　发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。

7．1．6　发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

7．1．7　本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7．2　承包人责任

7．2．1　承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

7．2．2　承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采了补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的  10 %。

7．2．3　承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

7．2．4　遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

7．2．5　本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条　违约责任

8．1　由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

8．2　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8．3　发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。

8．4　由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8．5　交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条　材料设备供应

9．1　发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。

9．2　承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条　报告、成果、文件检查验收

10．1　由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10．2　发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后__________天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

10．3　隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

10．4　工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在____________天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

10．5　工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

10．6　完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起_/_天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条　本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条　其他约定事项：_/_____

第十三条　争议解决办法

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_2__种方式解决：

（一）提交__/__仲裁委员会仲裁；

（二）依法向连城县人民法院起诉。

第十四条　合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式__________份，发包人__________份、承包人__________份。

发包人名称（盖章）：_____________　  承包人名称（盖章）：___________

法定代表人：（签字）________　        法定代表人：（签字）_______   _

委托代理人：（签字）________　        委托代理人：（签字）________

住所：______________________　       住所：______________________

邮政编码：__________________　       邮政编码：_________________ _

电话：______________________　       电话：______________________

传真：______________________　       传真：______________________

开户银行：__________________　       开户银行：________________ __

银行账号：__________________　       银行账号：_________________ _