网络竞价须知

（项目编号:LCCQJJ20260629）

连城县国有资产产权交易服务有限公司（以下简称本公司）遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，依照国家法律、法规、政策为本次竞价活动提供服务。现将有关竞价事项告知如下：

一、公开竞价、报名时间、地点

竞价截止时间：2026年6月29日上午10:00止。

竞价地点：连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )

报名截止时间：2026年6月29日上午10:00止。

报名地点：连城县国有资产产权交易服务有限公司（福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层）

连城产权联系电话：江女士  18054993293

（工作日上班时间：08:00-12:00,15:00-18:00）

二、项目概况及工作要求

- （一）项目名称：连城县北团镇2025年耕地恢复暨高标准农田建设项目--2026年度单季水稻种植全过程托管服务采购（二次）。

- （二）项目内容：

1.项目概况：本项目为北团镇新增高标农田单季水稻全程种植社会化服务，覆盖指定种植片区，完成一季水稻（本项目为晚稻）全周期农事作业与技术管护，服务周期按当年水稻种植全季执行。

2.前期准备工作

（1）地块摸排：逐地块核查面积、土质、排灌条件，建立地块台账。

（2）农资统筹：按标准选配优质稻种、有机肥、专用化肥、合规农药，分类存放、登记领用。

（3）机具检修：耕整、播种、插秧、收割、烘干、植保等农机全面检修调试。

3.单季全程农事作业

（1）土地整理：犁地、旋耕、耙平、、开沟，保证田块平整度、排水通畅。

（2）育秧/播种：集中育秧、机播/人工补播，把控播种量、秧苗密度，培育壮秧。

（3）移栽插秧：机械插秧为主、人工补插为辅，保证栽插密度、深度、基本苗达标。

（4）田间管理

①水肥管理：按农时分次施肥、科学管水，做到浅水返青、薄水分蘖、深水护穗、干湿壮籽。

②中耕除草：人工+机械除草，严控杂草滋生。

③病虫害绿色防控：巡查监测，统一开展植保作业，使用合规低毒农药，统防统治稻飞虱、卷叶虫、稻瘟病、纹枯病等。

④防灾减灾：汛期、高温、寒露风、台风等极端天气及时排涝、补水、加固防护，倒伏田块及时扶理。

⑤收割清运：适时机械收割、脱粒，秸秆按要求处置（还田/清运），稻谷集中归集、转运。

4.技术服务与台账资料

（1）全程田间技术指导，派驻农技人员巡回服务。

（2）每日记录农事日志、用工、农机作业、农资使用、病虫害发生及处置情况。

（3）按委托人要求报送进度报表、现场照片、阶段性总结、验收资料。

5.收尾及移交

每季、全年服务结束后，整理全套服务档案，配合委托人完成面积核实、产量核查、现场验收。

（三）其他服务要求

1.人员要求

（1）配备项目负责人、专职农技员、农机操作手、现场管理员。

（2）作业人员统一管理、遵守属地村规及安全规定。

（3）保证充足人力，农忙、灾害天气增派人员，不误农时。

2.农机设备要求

（1）配齐耕整机、插秧机、收割机、植保无人机/喷雾器、灌溉设备、烘干设备等，数量满足片区作业需求。

（2）农机定期维保，作业前检查，杜绝带病作业；燃油、耗材自行承担。

（3）大型农机、无人机操作人员必须持证，购买作业意外险。

3.农资使用要求

（1）稻种、肥料、农药必须符合国家农业标准，三证齐全，严禁使用禁限用农药，种子由委托人指定品种，需符合储粮标准。

（2）农资采购、保管、使用全程可追溯，接受委托人抽检。

（3）严格按技术方案配比、施用，不超量、不滥用。

4.作业质量标准（硬性要求）

（1）耕整：深浅均匀，无漏耕、大块泥团，田面平整。

（2）插秧：无缺丛、少苗、漂秧、深插，漏插率控制在规范范围内。

（3）植保：喷雾均匀，无漏喷、重喷，病虫害综合防效达标。

（4）收割及交付：按照农时适时开展收割作业，收割落粒损失率、收割干净度严格执行农业作业相关标准；成交人负责收割装车，收割完成后直接将稻谷装入委托人运输车辆，完成现场交付，计量以委托人指定地磅称重结果为准。

（5）水稻长势均衡，无大面积草荒、病虫暴发、弃耕撂荒。

5.时限要求

（1）严格按照当地农时季节、委托人农事计划，按时完成每季各环节作业，不得延误农时。

（2）突发病虫害、汛情旱情，接通知后24小时内到场处置。

6.安全管理要求

（1）落实安全生产主体责任，开展岗前安全培训。

（2）农机作业、用电、用药、田间涉水作业做好安全防护，设置警示。

（3）承担作业期间人身、设备、第三方财产安全全部责任，购买足额保险。

（4）杜绝农药中毒、农机伤人、火灾、溺水等安全事故。

7.环保与秸秆处置要求

（1）农药包装、农膜等废弃物统一回收、集中处置，不随意丢弃。

（2）严格按照当地政策执行秸秆还田、禁烧要求，全域做到不点一把火。

（3）全力配合甲方、农业部门、审计、督查等各类检查、丈量、测产、验收。

8.考核与履约要求

（1）接受委托人日常巡查、抽检、季度考核、年终综合考核。

（2）服务期内不得转包、分包本项目。

9.其他要求

（1）产量标准：每亩湿谷产量不低于700斤。

实际产量＜700斤/亩的，按不足部分重量等额扣减托管费用。

扣减公式：每亩扣减费用=（700斤－实际亩产斤数）×成交单价÷700

（2）水分标准：稻谷水分含量不高于30%。

水分＞30%部分，按每超1个百分点，扣减实收数量1%。

扣量公式：实际结算数量=实收数量×［1－（实测水分－30%）×1］

（3）农残及入库要求：稻谷需达到无农残标准，各项农药残留指标符合国家粮食储备入库相关规范要求，满足粮储入库验收条件。

（4）第一年抽水费用由委托人，承担成交人负责实施；石块由委托人清理干净；有机肥由委托人提供并由成交人负责施肥。

（四）最高限价：493500元（含税包干）。其中，最高控制单价1410元/亩/季，服务期限为1季，面积约350亩（以实际测量为准）。竞价人报价超过最高控制单价的为无效报价。

（五）竞价保证金：9800元。

- （六）工作要求（具体要求以《采购合同》为准）：

1.服务期限：合同签订之日起开始当年晚稻备耕，至全部稻谷收割完成，覆盖完整1季水稻种植周期。

2.项目内容：根据委托人具体投标项目安排（具体按委托人要求及合同约定执行）。

3.是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比2%。说明：成交人须在合同签订前，以现金或银行转账或金融机构出具的保函等形式向委托人缴交合同总金额的2%作为履约保证金，该履约保证金在验收合格结束后，根据履约实际情况扣减后的实际金额15个日历日内无息返还。

三、竞价资格

1.遵守中华人民共和国法律、法规，且能够诚信经营的境内供应商均有可能成为合格的竞价人,但已经被列入失信被执行人名单（截止报名时间）的除外。

2.近三年执业未因违反执业规范和执业纪律受到处罚，具有良好的商业信誉。

3.自2023年6月1日以来，具有种植面积不低于100亩的水稻种植或水稻社会化服务经验。

4.竞价资格（及限制性条件）认定由竞价人自行审查，因此产生委托人不予签订合同及其它一切后果由竞价人自行负责。竞价人提供虚假材料或资质不符合条件的，视为恶意竞价，保证金不予退回，按违约处理，委托人可另行选取中介服务机构。

四、竞价保证金

1.竞价保证金9800元，必须于2026年6月29日上午10:00前转入平台系统指定账户，以实际到账为准（户名：福建随行软件有限公司，开户行：招商银行福州分行营业部，账号：在线获取保证金子账号）。报名参加的竞价人与缴交竞价保证金的名称要一致。竞价保证金缴至以上账户时，交款单中“款项来源”或“用途”一栏内须填写“****项目的竞价保证金”。

2.竞价成交后，成交人必须在成交之日起2个工作日内与本公司签订《竞价结果通知书》，并在签订《竞价结果通知书》3个工作日内向委托人提供《采购合同》，由委托人经过相应审批程序后签订。

3.成交人的竞价保证金在成交人与委托人签订委托合同后10个工作日内一次性无息退回。

4.未成交人的保证金，在竞价结束后10个工作日内（遇法定节假日顺延）无息退回。

五、竞价手续

1.有意参加竞价人应提供如下有效证照复印件：

(1)营业执照副本、法定代表人（负责人/经营者）身份证复印件；

(2)签订完整的承诺书；

(3)已缴纳的竞价保证金凭证；

(4)在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

(5)通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）；

（6）业绩证明材料：自2023年6月1日以来，具有种植面积不低于100亩的水稻种植或水稻社会化服务经验，须提供土地流转合同（土地承包协议）或项目业主出具的种植（服务）业绩证明或政府部门（村集体）出具的证明材料。竞价人提供的上述证明材料均需明确项目名称、种植面积、实施时间并加盖合同双方（证明人）公章。

如法定代表人无法亲自到现场办理竞价手续的，应提供《授权委托书》原件和委托代理人身份证复印件。

以上材料复印件均须加盖竞价人公章。

2.报名方式

参与本次竞价会的竞价人须在规定时间前缴纳竞价保证金，登录连城县招标投标交易平台办理竞价登记手续并需支付平台使用费100元，并将报名资料上传至交易平台（https://lcyjy.enjoy5191.com/home）。若因系统原因无法上传报名材料，可通过现场递交或邮件（邮箱地址:lccqjyw20251@163.com）的方式提交。

3.竞价人应自行登连城县招标投标交易平台网站学习竞价流程，注册竞价系统账号并在报名截止时间之前登录竞价系统申请竞价，根据流程上传相关资料，若有疑问应及时咨询本公司业务部门；由于竞价人竞价材料未按时提交、或者竞价申请未按时提交而导致本公司无法进行资格审核、或者竞价账号未注册或者未激活的，均视为竞价人放弃本次竞价报名。

4.如委托人撤回竞价标的，竞价人已经交保证金的，保证金即予无息退还，竞价人对此不得有异议，且本公司不对竞价人承担任何损失，此是竞价人参与本次竞价的先决条件。竞价人一旦报名成功，即视为同意本公司的前述免责内容。

六、竞价程序

1.本场竞价须三家及以上竞价人在规定时间内参与竞价，如果在规定时间内参与竞价的竞价人不足三家，则按流标处理，竞价人不得有异议。

2.意向竞价人应自行登陆连城县招标投标交易平台注册用户名，并于报名截止时间前办理报名竞价手续，登录到连城县招标投标交易平台申请参与本场竞价。报价截止时间后，系统将自动开启解密，提交报价的供应商需在30分钟内进行解密，否则视为撤回报价。

3.本次竞价采用“连城县招标投标交易平台(https://lcyjy.enjoy5191.com/home )”网络反向一次性报价、价低者得的交易方式，以“价格优先，时间优先”（即同等价格时，以报价时间优先）确定本次竞价标的的成交人。

3.1竞价人以单价报价方式进行报价，竞价人在报价时不得高于最高限价，根据有效竞价人报价排名情况，由低到高排序，最低的一名即为成交人。最高控制价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

3.2若有两个或两个以上的报价相等时，以先报价的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同时，则以报名时先缴纳竞价保证的竞价人为成交人；若有两个或两个以上的报价相等，报价时间相同，且缴纳竞价保证金时间相同时，则以报名时先提交报名材料的竞价人为成交人。

4.竞价人应以单价形式进行报价，竞价系统设置的价格表示最高限价，竞价人在竞价系统填报价格高于最高限价则为无效报价，填报单价最低的竞价人作为本项目成交人。若竞价系统显示无效报价竞价人为成交人的，我司有权按照本《竞价须知》规则排除无效报价竞价人后，根据有效报价竞价人的排序重新确定成交人。

5.特别提示：标的的合格竞价人,应以不高于最高限价进行报价，同时成交人应签署《竞价结果通知书》等相关文件，否则视同为违约。

6.本公司有权就竞价时间做出调整，如有调整将在本公司网站进行公告。

七、招标代理服务费

竞价成交后，本项目的招标代理服务费按成交价×1.5%计费向成交人收取，成交价=成交单价*350。当成交（或中标）金额低于3万元时，代理费按实际金额计收；成交（或中标）金额大于等于3万元且代理费不足3000元时，按3000元收取。

招标代理服务费须在成交之日起7个工作日汇到本公司指定账户（户名：连城县国有资产产权交易服务有限公司，开户行：中国农业银行连城县支行，账号：1377 0101 0400 18263）。招标代理服务费未按期付清的，视成交人根本违约，竞价保证金不予退回。

八、付款方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 成交人插秧完成且提供相关全额发票的，委托人支付合同价的40%。 |
| 2 | 30 | 到破口期成且提供相关全额发票的，委托人支付合同价的30%。 |
| 3 | 30 | 成交人收割完成并按合同达到规定产量后且提供相关全额发票的，委托人支付当季合同价的30%。 |

九、费用承担

1.竞价人自行承担参加竞价会有关的全部费用（包括但不限于差旅费、邮寄费、资料费等）。

2.成交价为包干价，包括但不限于税费、服务费、文印费、差旅费、交通费、住宿费等所有相关费用，竞价人应对本次供货内容应有充分认识，自行判断能够完成本项目所需的费用，风险费用应自行考虑计入投标报价，竞价人未考虑风险因素造成的损失由竞价人自行负责。

十、违约责任

成交人应价后反悔的，或不即时签订《竞价结果通知书》，或逾期未缴纳交易服务费，本公司按违约处理，保证金不予退回，同时《竞价结果通知书》自动失效，并视情对竞价标的再次竞价或处理，本公司将保留向该成交人提起赔偿诉讼的权利。

十一、注意事项

1.因不可预见的原因导致上述竞价交易方式不能正常进行的，本公司有权中止交易或临时决定采用其它竞价方式和竞价交易规则，竞价人对此不得有异议。

2.竞价人应妥善保管好用户名及密码，用户名为竞价人参加网络竞价的唯一合法身份，所有用户登录后的报价均视为竞价人本人真实意愿的表示。如用户名丢失或被他人盗用所造成的一切后果均由竞价人负责。

3.成交后，成交人应当与委托人签订《采购合同》，并严格履行，双方的权利、义务以《采购合同》约定为准。

4.因委托人、成交人的原因造成不能签订相应的合同或解除合同、合同无效的，我司不承担任何责任。签订《竞价结果通知书》视为我司对成交人的合同义务履行完毕。

十二、特别提示

1.申请人必须对本项目情况及竞价流程进行充分的咨询和了解，一旦参与竞价，视为无异议，并对项目存在或可能存在的瑕疵表示认可，自行承担由此造成的风险。 2.竞价文件如有更正修改，公告将在连城产权交易网（网址：http://www.lcxcqjy.com/）、连城县招标投标交易平台(网址：https://lcyjy.enjoy5191.com/home）上发布，请潜在竞价人随时密切关注上述网站并下载相关信息，本公司不再另行通知（相同内容如有多次修改，以最后一次修改为准）。潜在竞价人未查看、下载修改内容的，后果自行承担。 3.有需要通知事项时，本公司以竞价人报名时载明的联系电话、联系地址（未另外注明的以身份证为准）作为联系依据，通过邮件或语音、短信的方式通知竞价人，即使竞价人不签收或未收到通知，均视为竞价人已收到通知，由此造成的后果由竞价人自行负责。竞价人成为成交人参照此条款执行。

连城县国有资产产权交易服务有限公司

2026年6月23日

承 诺 书

连城县国有资产产权交易服务有限公司：

本人（公司）承诺提供的报名材料真实、合法、有效，自愿报名参加贵司于 2026年6月29日上午举行的 “连城县招标投标交易平台反向一次报价”连城县北团镇2025年耕地恢复暨高标准农田建设项目--2026年度单季水稻种植全过程托管服务采购（二次）竞价。收悉项目编号为LCCQJJ20260629的《网络竞价须知》，并保证遵守和全面履行该次《网络竞价须知》中的各项条款。若有违反该次《网络竞价须知》条款的行为，申请人愿被取消竞价资格，已交保证金作为违约金归贵公司所有（不予退回），若造成贵公司损失的，由本承诺人承担赔偿责任。

承诺人（申请人签章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

联系电话：

年    月    日